柳州市固定资产投资项目节能评估和审查流程图

（法定办结时限：20个工作日，自治区常规批复期限：11个工作日，柳州市承诺办结时限：5个工作日，补正、修改、专家技术评审时间不计入）

 


+ 
核算能耗





申报需提交材料：


1.节能审查提请文件；


2.具备相应资质第三方机构编制的项目节能报告；


3.项目备案代码；


4.项目能耗测算专项说明；


5.项目建设单位营业执照；


6.根据项目具体情况其他审查机关要求补充的佐证材料。





项目报批时序规则：


1.企业自筹备案项目：项目备案→节能审查；


2.政府财政投资项目：节能审查→可研批复；


3.限制类核准项目：项目核准→节能审查。








审批前置条件：


1.已完整编制节能报告（可自主编制或委托具备节能咨询能力机构编制）、立项文件、营业执照、法人委托书等等；


2.明确项目建设地点，工艺、产能无重大不确定变更，建设方案稳定；


3.不属于未批先建、违规在建项目；


4.在线审批监管平台完成项目赋码。线上同步申报材料








对应层级发展改革部门转报上级（3个工作日）：缺件一次性告知补正，材料齐全予以受理





1万～50万吨标煤





出具节能批复（自治区级层面：8个工作日）








自治区级专家技术评审（15个工作日）：第三方机构核查能耗、能效、节能降碳措施，出具评审意见








5000～1万吨标煤





出具节能批复（市级层面：5个工作日）








1000～5000吨标煤





项目全周期监管：


①批复有效期2年；


②工艺/规模/设备重大调整、能耗超批复10%以上必须变更报批；


③投产前完成节能验收备案，不合格不得投产；


④全流程线上平台录入动态监管。








出具节能批复（县级层面：5个工作日）








企业备案项目：留存能耗测算材料备查；政府投资项目：可研、初设增设节能专篇）





免于单独节能审查：年综合能耗＜1000吨标煤且年用电量＜500万千瓦时





县区政务窗口直报，县区行政审批局批复








市政务窗口直报，市行政审批局批复，新区直接批复








自治区发展改革委批复（县区→市→自治区）





国家发展改革委批复（县区→市→自治区→国家）





≥50万吨标煤








