## Sheet1
附件
柳州生产服务型国家物流枢纽重大项目库
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设起止年限 | 主要建设内容与规模 | 总投资 | 2022—2025年 计划投资 | 进展情况 | 项目单位 | 责任单位
合计 |  |  |  |  | 12683043.58 | 9726560.58
一、提升枢纽综合服务能力
（一）加快枢纽物流基础设施建设
1 | 柳州铁路港核心区（西鹅铁路物流中心） | 柳南区 | 2022—2025 | 项目总占地面积为622.56亩，主要分为海关监管作业场所（D地块）、跨境电商服务中心（E地块），铁路钢材、建材物流和交易区（F地块） | 120000 | 120000 | 海关监管作业场所已配合柳州海关上报方案南宁海关，目前已获得批复。跨境电商服务中心正在与海关协商增加海关监管作业场所保税功能，待确定后编制跨境电商服务中心项目可研。铁路钢材、建材物流和交易区完成铁路专用线接轨可研及初步设计方案，并获得宁铁集团审批通过。 | 广西柳州市龙铁投资发展有限公司 | 市重点办、 柳南区人民政府
2 | 柳州传化公路港三期 | 柳南区 | 2021—2022 | 柳州传化公路港（三期）项目占地82亩，规划建设14#、15#、16#汽配仓储转运中心、17#传化共享云仓及加油站项目、18#、19#、20#汽配仓储转运中心。 | 8000 | 6000 | 已开工建设，完成工程量60%。 | 柳州传化公路港物流有限公司 | 市商务局、柳南区人民政府
3 | 柳州铁路港核心区（西鹅铁路物流中心）二期 | 柳南区 | 2023—2025 | 地块面积约1100亩，拟建设冷链物流区、商品车整车发送物流区、仓库及相关配套设施。 | 130000 | 130000 | 正在开展市场调查，编制预可研。 | 广西柳州市龙铁投资发展有限公司 | 市重点办、 柳南区人民政府
4 | 柳东汽车零部件供应链产业（广西）服务基地项目 | 柳东新区 | 2022—2026 | 地块面积442亩，规划建设汽车零部件JIT配送中心、汽车零部件区域配送云仓、汽车零部件智能数据中心。 | 87884 | 72530 | 汽车零部件JIT配送中心，已完成土地招拍挂，正在办理土地证。汽车零部件区域配送云仓、汽车零部件智能数据中心正在开展调研。 | 广西中物联合发展有限公司 | 柳东新区管委会
5 | 雒容铁路物流基地（二期） | 柳东新区 | 2023—2024 | 计划新建汽车零部件仓库16000㎡、汽车钢材加工库4000㎡、一条600米铁路专用线及业务用房等。 | 7200 | 7200 | 正在开展项目招商调研前期工作。 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 市重点办、 柳东新区管委会
6 | 广西柳城西部陆海新通道铁路联运中心（柳城铁路综合物流港）项目 | 柳城县 | 2023-2027 | 新建铁路核心区和功能区，包含铁路核心区、综合服务区、大理石加工物流区、食品物流区、公铁联运区、钢铁物流区、海关监管区、综合存储区、木材物流区、冷链物流区、加工物流区等，总占地面积约1560亩。 | 387700 | 200000 | 已完成备案、可行性研究报告编制、初步设计成果。 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳城县人民政府、 市重点办
（二）提升枢纽集疏运能力
7 | 中欧班列SKD、CKD综合服务平台 | 柳南区 | 2020—2022 | 租赁10000—20000平米的仓库、开发平台系统、投入硬件设施——起重、拆装、包装、运输车辆、IT等设备。 | 1500 | 500 | 已部分实施。 | 柳州市谷德新科技有限公司 | 柳南区人民政府
二、构建枢纽产业集聚大体系
（一）推动市场资源要素向枢纽聚集
8 | 宁铁柳州汽车工业物流园（二期） | 柳南区 | 2022—2025 | 建设“柳南城市快消品配送中心二期”及瑞龙路加油站项目，物流信息中心、物流综合管理中心、物流商务中心，物流生产用房等，用地面积约130亩，建筑面积约28360㎡。 | 19600 | 19600 | 87亩土地置换合同签订完成，新建b7b8号库，a2a3号办公楼已进场施工。 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 市重点办、市自然资源和规划局
9 | 柳南汽车汽配物流产业园 | 柳南区 | 2019—2025 | 用地面积约139亩，建筑面积约17.87万平方米。项目地块成熟，交通便利，计划建设品牌车服务中心、汽车拆解中心及园区综合服务中心等。 | 200000 | 20000 | 部分厂房已封顶，路网工程已完成招投标。 | 柳州市金色太阳建设投资有限公司 | 柳南区人民政府
10 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园 | 柳南区 | 2020—2022 | 用地面积约210亩，总建筑面积14万平米，建设包括快运分拣仓库、智能化快件分拣中心、综合办公楼、电子商务楼、云仓中心等。 | 43000 | 30000 | 水渠箱涵已启动，地基开挖，部分厂房主体搭建。 | 广西吉通供应链管理有限公司 | 市商务局、柳南区人民政府
11 | 广西新柳邕农产品批发市场（二期） | 柳南区 | 2020—2026 | 总建筑面积约38.2万平方米，建设农产品综合交易区、车板交易区、冻品交易区、水果交易区、肉类滑轨交易区、分割肉交易区、大型冷库、中央理货中心及地下室、家禽屠宰、检测中心、光鸡光鸭交易区、现代物流中心及海吉星大厦等。 | 100000 | 45000 | 二期项目一期工程2021年完成投资约2.5亿元，完成农产品综合交易区、冻品交易区建设任务，车板交易区、水果交易区、肉类滑轨交易区、分割肉交易区计划2022年上半年完工；二期项目二期工程预计2022年10月开工建设。 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 市商务局、柳南区人民政府
12 | 广西豪川智能物流仓储项目 | 柳南区 | 2022—2024 | 项目用地面积265.66亩，规划总建筑面积13.5万㎡，主要建设服装、鞋帽、食品、建材等。 | 55000 | 55000 | 土地竞买完成，项目业主正申请调整规划。 | 广西豪川智能物流仓储有限公司 | 柳南区人民政府
13 | 柳州高铁物流基地 | 柳南区 | 2022—2025 | 近期一期工程为信息服务中心，新建综合办公楼2000㎡、中转库6000㎡及电力开闭所、停车场及配套道路；二期新建电商中心（36200㎡）及交易市场（10080㎡）；园区新建仓储分拨中心及存车线上盖开发（119454㎡）。 | 80000 | 80000 | 存车场4条线建设完成。 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 市重点办、柳南区人民政府
14 | 柳工智慧食品冷链物流产业园 | 柳南区 | 2022—2024 | 项目占地约210亩，规划建设包括三栋大型智能冷库（其中一栋为全自动立体低温仓储库），两栋冷冻品交易中心，4栋标准化食品加工车间，以及一栋物流配套智能化商务办公大楼。 | 97000 | 80000 | 已完成项目可研，正在完善项目总平方案及工程建设设计方案；柳南区在加紧推进供地前期工作。 | 柳工集团 | 市商务局、柳南区人民政府
15 | 中铁柳州物流产业园 | 柳南区 | 2022—2025 | 用地面积约264亩，建设区域总部商务办公、大宗物资商贸仓储物流、城市商品仓储配送、快递集散中心、智慧物流运营中心、电子商务平台运营中心等。 | 35000 | 10000 | 项目业主已提交项目建议书。 | 中国铁路物资广西有限公司 | 柳南区人民政府
16 | 官塘多式联运基地 | 柳东新区 | 2019—2025 | 项目位于柳州市柳东新区西北部，紧邻西江黄金水道的干线航道柳江，占地约2000亩。功能分区：官塘码头作业区、铁路货运中心、国家公路运输枢纽柳东物流中心三部分，总投资估算28亿元。 | 280000 | 75000 | 现已建成柳州港官塘作业区一期工程4个2000吨级件杂货和集装箱泊位，国家公路运输枢纽柳东物流中心一期工程13个仓库。铁路货运中心正商广西北部湾国际港务集团公司积极推进。 | 广西北部湾国际港务集团公司、 中国铁路南宁局集团有限公司 | 市重点办、柳东新区管委会、市交通运输局
17 | 柳东新区汽车贸易园（一期） | 柳东新区 | 2020—2022 | 该项目位于博园大道与官塘大道交叉口西北角L—17—21 地块；用地面积为136614.08 平方米(合204.92 亩)，主要建设内容规划建筑面积340703平方米，容积率1.6，建筑密度39.8%， 绿地率20.09%，机动车位3279个，非机动车位8744个。一期项目A地块功能规划汽车及主机零配件展贸区，功能定位包括: 品牌汽车4S店展销区、整车展贸商场、机动车综合服务大厅、汽车金融保险服务中心、汽车主机配件专业市场、汽车后服务电子商务平台、智慧仓库和立体车库、汽车医院; 供应链信息服务平台、汽车及汽配交易平台、智能仓配平台、汽车维保连锁平台。 | 120000 | 17000 | 项目已完成主体工程，正在开展装修，同步开展招商工作。计划2022年竣工投入使用。 | 柳州东城集团 | 柳东新区管理委员会
18 | 花岭物流中心二期 | 柳东新区 | 2022—2024 | 项目总用地面积约88524.04㎡（约132.79亩），总建筑面积约52000㎡，主要建设4栋仓库，3栋保障性租赁住房，、设备房，机动车停车场、非机动车停车场（及停车棚）、门卫室、大门、围墙及配套建设供配电、弱电、给排水、道路、绿化、消防等设施 | 24701.54 | 24701.54 | 已完成项目前期工作，开工建设。 | 柳州东城集团 | 柳东新区管理委员会
19 | 上通五宝骏基地零配件仓项目 | 柳东新区 | 2023—2025 | 项目总投资3.33亿元，地块紧邻雒容铁路商品汽车发运基地，地块总面积167亩，拟建设标准仓库。 | 33276 | 33276 | 已初步确定项目选址，正开展市场调研及投资策划方案编制。 | 柳州东城集团 | 柳东新区管理委员会
20 | 柳东新区全通仓储物流中心项目 | 柳东新区 | 2022—2024 | 柳东新区全通仓储物流中心项目，由武汉柳长湖汽车销售有限公司投资建设，总投资16000万元，项目购地81.7亩，主要建设配件仓储楼、商用车仓储间、仓储配货服务站、服务站办公楼、物流中心等。项目达产后预计年营业收入81980万元，预计纳税19713万元。 | 16000 | 16000 | 已完成投资协议签订，完成土地供应。 | 武汉柳长湖汽车销售有限公司 | 柳东新区管理委员会
21 | 柳州市空港物流产业园 | 鱼峰区、柳江区 | 2022—2025 | 项目占地约3331亩，总投资约43亿元。核心区部分通过招商引资引入如顺丰、京东等大型物流企业配套建设商务办公区、电商企业中心、智能分拣中心、高标仓等。非核心区部分建设会展中心、保税商品展示交易中心、商务办公综合大楼及相关生活商业辅助设施。 | 430000 | 100000 | 顺丰、京东物流企业已进场开展施工建设，其余项目地块正在开展前期工作。 | 柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 市重点办、柳江区人民政府
22 | 圆通广西柳州智创园项目 | 柳江区 | 2022—2024 | 项目建设集转运、仓储、配送、电商为一体的综合性项目体，主要建设桂北管理总部、智慧物流与仓储、商贸管理中心、电商孵化中心、结算中心等主体工程及公共服务设施、停车场等配套辅助工程。 | 50000 | 30000 | 正在进行项目前期各种证的网上审批工作。 | 柳州圆汇物流有限公司 | 市商务局、柳江区人民政府
23 | 柳江区新兴合力综合物流商贸园 | 柳江区 | 2018—2022 | 项目规划用地面积209亩，总建设面积约78000平方米，分三期建设。主要包括物流仓储、物流中转、物流信息服务、商品创新及孵化、品牌建设等内容，分为商业物流信息综合楼办公区域、现代物流仓储及中转区域、园区生活服务配套区域等三大区域进行建设。 | 15000 | 500 | 主体结构已建成。 | 东莞大朗物流公司 | 柳江区人民政府
24 | 柳州顺丰创新产业园 | 柳江区 | 2021—2023 | 占地约200亩，主要建设电商企业中心、商务配套中心、顺丰智能分拣中心、顺丰智能云仓、顺丰高端仓等。 | 40000 | 20000 | 主体结构建设中。 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司 | 市商务局、柳江区政府
25 | 柳州·毅德商贸物流城 | 柳江区 | 2016—2022 | 一期：总建筑面积约85.65 万平方米。建设独立交易展示区（商铺）、综合展示中心（卖场）、生活服务配套等设施。 | 680000 | 7000 | 独立交易展示区（商铺）建成。 | 柳州毅德公司 | 柳江区政府
26 | 京东柳州智能电商运营中心 | 柳江区 | 2021—2024 | 占地约200亩，建设京东亚洲一号，主要有高标准仓储物流库房、分拨中心、运营中心等。 | 50000 | 30000 | 基础设施建设中。 | 柳州翔升仓储服务有限公司 | 市商务局、柳江区人民政府
27 | 长乐物流园 | 柳江区 | 2006—2025 | 物流园规划总面积93.39万平方米，工程项目分三期实施。具体项目包括储运中心、铁路专用线、物流配送中心、交易市场、行政办公大楼、配套给排水、道路及消防工程、信息系统、监控系统及装卸设备等工程。 | 66000 | 8000 | 部分园区建设已完成。 | 广西长乐物流集团有限公司 | 柳江区人民政府
（二）培育枢纽经济偏好型产业集群集聚
28 | 柳州市车联网先导区建设项目（一期） | 柳东新区 | 2021—2023 | 1.构建“人、车、路、云”协同的规模化车联网先导应用环境； 2.探索车联网多场景应用模式； 3.支持开展自动驾驶地图试点； 4.形成完善的管理运营机制； 5.建立产业合作机制，促进产业链上下游紧密衔接，打通产业发展关键核心链条。 | 19702 | 10000 | 已完成一阶段建设工作，二阶段建设场景已挂网开标。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 市大数据发展局
29 | 国家级车联网信息中心 | 柳东新区 | 2022—2025 | 项目总用地面积27.17亩，建设一栋科技大厦，总建筑面积75155平方米，同时配套建设供配电、给排水、通风空调、消防工程、道路及场地硬化、绿化工程等 | 63218.04 | 63218.04 | 已完成地下室建设。 | 柳州东城集团 | 柳东新区管理委员会
30 | 智慧交通项目（一期） | 柳州市 | 2022—2023 | 1.建立柳州市交通领域数据资源中心并部署在柳州电子政务云。 2.初步建成具备数据感知、数据处理、交通模型算法迭代扩容、辅助决策等功能的智慧交通大脑。 3.建设指挥调度辅助系统、道路拥堵治理系统、交通安全隐患分析系统、重点对象预警分析系统、智慧停车综合管理系统。 | 1439 | 1439 | 2021年12月31日完成招投标。 | 市公安局 | 市公安局、 市大数据发展局
三、构建枢纽数字服务大平台
31 | 柳州国家物流枢纽运行监测平台 | 柳州市 | 2022—2025 | 基于柳州国家物流枢纽运行主体建立枢纽日常运行监测体系，分类设置监测指标，进行日常运行数据的收集、整理、分析、评价，完善枢纽建设评估考核机制。 | 1000 | 1000 | 正在开展项目前期调研。 | 待定 | 市发展改革委、市重点办
32 | 广西柳州汽车零部件供应链大数据服务平台项目 | 柳东新区 | 2022—2025 | 汽车零部件第三方云仓服务平台（一期）满足服务汽车零部件企业仓储配送发展需要的第三方仓储、配送、协同、产能预测、载具周转、仓储协同的要求，提供在线便捷的各类云仓服务。汽车零部件交易服务平台（一期）提供从订单到交付全链条的交易服务，提供各类接入通道服务与新媒体服务，提供围绕交易的物流、金融以及信用输出服务。汽车零部件供应链控制塔（二期）建设完善的供应链管控中台，作为物流枢纽重要的信息接入中心，为枢纽用户提供接口接入与云平台服务，通过规则引擎，管控园区业务运营。 | 12000 | 12000 | 正在开展前期市场调研、平台系统架构设计。 | 广西中物联合供应链科技有限公司 | 柳东新区管委会
33 | 西鹅铁路物流中心集装箱运输作业及存堆箱区公铁水多式联运信息智能化平台 | 柳南区 | 2022—2025 | 主要实现柳州铁路港核心区内智能化数据全融合、状态全可视、业务全可管、时间全可控及解决全区安防、设备、资产等问题，以及智能化无人操作等功能。 | 10000 | 10000 | 已完成初步设计，目前正在建设展厅装修、设备安装、门禁系统、管路铺设等。根据相关业务定制开发软件。 | 广西柳州市龙铁投资发展有限公司 | 市重点办
四、完善综合交通大网络
（一）完善区域综合运输通道网络
34 | 柳州经梧州至广州铁路柳州至梧州段（柳州段） | 柳江区 | 2020—2024 | 国铁Ⅰ级，双线电化，160公里/小时，柳州境内里程29.25公里。 | 163400 | 160200 | 完成项目初步设计批复、施工图设计，并正式启动项目征拆工作。 | 广西柳梧铁路有限公司 | 市重点办
35 | 黔桂铁路增建二线工程（柳州段） | 柳南区、柳城县 | 2022—2026 | 国铁I级，双线电化，160公里/小时，柳州境内34.58公里。 | 299000 | 299000 | 已完成项目可研审查、修编。 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 市重点办
36 | 湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程 | 柳北区、柳南区 | 2020—2023 | 青茅站至鹧鸪江站段增建二线，线路长9.32公里；青茅站至柳州西站段增建三、四线，线路长11.1公里。 | 190000 | 175000 | 完成项目初步设计、施工图审查并正式启动项目征拆工作。 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 市重点办
37 | 江口港铁路专用线 | 江口港 | 2024—2025 | Ⅳ级，近期内燃远期电化，单线。 | 124000 | 124000 | 正在进行方案研究。 | 待定 | 市重点办、鹿寨县人民政府
38 | 柳州高速路西出入口项目 | 柳南区 | 2022—2024 | 起点位于高沙路—西鹅路口交叉口，终点与宜柳高速公路相接，路线全长约5.4km（其中隧道路段约3.3km）。 | 132700 | 132700 | 市人民政府与广西交通投资集团有限公司就柳州西互通及其他工程投融资方案初步达成共识，目前《柳州市人民政府与广西交通投资集团有限公司项目合作框架协议》已由广西交通投资集团有限公司修改完善，报市人民政府审议，待双方签订。 | 广西交通投资集团有限公司 | 市交通运输局
39 | 柳州市官塘收费站工程 | 柳东新区 | 2020—2022 | 项目位于柳州市柳东新区高阳村，与柳南高速公路交叉桩号为K1255+146.386，柳州东互通以北约6.5千米，雒容互通以南7千米。拟建设K线、A匝道、B匝道、C匝道、D匝道、E匝道、收费管理区、匝道三角区平整，其中收费站规模4入4出。 | 30000 | 17000 | 已累计完成道路工程70%，桥梁工程60%，房建工程60%。计划2022年建成通车。 | 柳州东城集团 | 柳东新区管理委员会
40 | 鹿寨至钦州港公路（鹿寨至鱼峰段） | 鱼峰区 鹿寨县 柳东新区 | 2021—2023 | 高速公路，主线全长约26公里。 | 439820 | 429960 | 已举行开工仪式，项目工可已通过自治区交通运输厅行业审查、自治区发展改革委评估，待修改完善后批复。同步推进用地报批工作。 | 贵州路桥集团有限公司+联合体 | 市交通运输局
41 | 鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段） | 柳江区 | 2021—2024 | 高速公路，主线125公里，其中柳州段约8公里。 | 77984 | 77263 | 已举行开工仪式，项目工可已通过自治区交通运输厅行业审查、自治区发展改革委评估，待修改完善后批复。同步推进用地报批工作。 | 中国铁建投资集团有限公司+联合体 | 市交通运输局
42 | 桂林至钦州港公路（永福三皇—柳州段） | 柳城县、鹿寨县、融安县、北部生态新区 | 2021—2024 | 高速公路，主线79公里，其中柳州段78公里。 | 1222329 | 1212430 | 已举行开工仪式，项目工可已通过自治区交通运输厅行业审查、自治区发展改革委评估，待修改完善后批复。同步推进用地报批工作。 | 中国中铁股份有限公司+联合体 | 市交通运输局
43 | 梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰—宜州段） | 鱼峰区、柳江区 | 2021—2024 | 高速公路，主线115公里，其中柳州段77公里。 | 1276911 | 1270586 | 已举行开工仪式，项目工可已通过自治区交通运输厅行业审查、自治区发展改革委评估，待修改完善后批复。同步推进用地报批工作。 | 中国铁建投资集团有限公司+联合体 | 市交通运输局
44 | 从江—融安—荔浦公路（融安经永福至阳朔段） | 融安县 | 2022—2025 | 高速公路，其中柳州段里程37公里。 | 1276911 | 1273606 | 完成社会投资人招标工作。用地预审待批复。 | 中国建筑股份有限公司+联合体 | 市交通运输局、融安县人民政府
45 | 柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段） | 柳城县、鹿寨县 | 2021—2024 | 高速公路，其中柳州段里程83公里。 | 1323388 | 1372904 | 已举行开工仪式，项目工可已通过自治区交通运输厅行业审查、自治区发展改革委评估，待修改完善后批复。同步推进用地报批工作。 | 中国一冶集团有限公司+联合体 | 市交通运输局、柳城县人民政府、鹿寨县人民政府
46 | 融安至从江高速公路二期工程（安太至洞头（黔桂界）段） | 融水县 | 2021—2024 | 高速公路里程18公里。 | 440000 | 435000 | 已举行开工仪式，项目工可已通过自治区交通运输厅行业审查、自治区发展改革委评估，待修改完善后批复。 | 市城投公司（前期业主） | 市交通运输局、融水县政府
47 | 融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段） | 融安县、融水县 | 2019—2023 | 高速公路里程43公里。 | 808600 | 600000 | 完成总工程量约28%。 | 中国一冶集团有限公司+联合体 | 市交通运输局、融安县人民政府、融水县人民政府
48 | 红花枢纽二线船闸工程 | 鱼峰区 | 2016—2022 | 按2000t级船闸（兼顾通航3000t级船舶，按Ⅱ级船闸）建设，船闸有效尺度为280×34×5.8m（长×宽×门槛水深），并建设一座通过上闸首的公路桥，设计单向通过能力为2860万吨/年。 | 296308 | 16000 | 土方开挖完成总工程量98.35％，混凝土浇筑完成总量的98.97%。预计2022年完工。 | 广西西江集团红花二线船闸有限公司 | 市交通运输局、鱼峰区人民政府
49 | 广西都柳江梅林航电枢纽 | 三江县 | 2022—2027 | 广西都柳江梅林航电枢纽是国务院批复的《珠江流域综合规划》柳江17个梯级中的第11个梯级，梅林航电枢纽是一座以航运、发电为主的综合利用工程。水库正常蓄水位176米，总库容2.106亿立方米，电站装机容量4.2万千瓦，航道等级Ⅲ级。 | 498779 | 300000 | 可研报告已由桂黔两省（区）发改委组织评估，根据专家意见完成可研报告修改经中咨公司审查；已完成社稳、节能、移民、用地预审（规划选址）、通航影响评价等5个专题，仅剩资金筹措方案未完成。 | 柳州市龙溪水利水电建投资有限公司 | 市交通运输局、三江县人民政府
50 | 柳江红花枢纽至石龙三江口II级航道工程 | 柳州市、来宾市 | 2021—2024 | II级航道整治101公里。 | 349947 | 349947 | 主体航道整治施工已完成年度计划疏浚量的80.75%，炸礁工程量完成年度计划年度计划炸礁量的32.73%。 | 广西壮族自治区港航发展中心 | 市交通运输局、鱼峰区人民政府、鹿寨县人民政府、柳州航道养护中心
51 | 柳州外贸码头（鹿寨江口） | 鹿寨县 | 2022—2026 | 口岸项目一期计划用地58亩，计划投资1亿元。配套建设口岸联检生活办公和业务用房、仓库、监控用房、查验场地和堆场、查验平台与检验检疫处理区、检疫处理用房、码头泊位1个及吊装设备等。二期打造公铁水联运基地，配套规划建设江口—雒容铁路专用线（约25公里，投资估算15亿元；规划建设江口经白沙至阳和的产业大道（约12公里，一级公路、桥梁），投资估算10亿元。 | 260000 | 200000 | 组织相关部门开展实地调研；与项目业主进行多次对接。已形成可行性研究报告上报市政府。计划2022年开工建设。 | 北部湾港务集团（广西北港西江港口有限公司） | 市商务局、鹿寨县人民政府
（二）加快市区快速运输通道建设
52 | 航二路延长线 | 柳南区 | 2017—2022 | 全线长2714米，红线宽40—45米，双向6车道，城市主干路。 | 175000 | 5000 | 完成总体工程量74%，正在进行宁铁代建段以及路灯迁改、绿化迁改等施工。 | 市轨道集团 | 市重点办
53 | 柳州物流基地配套路网（一期） | 柳南区 | 2020—2022 | 本项目包括两条规划道路，总长约1640米，道路红线宽度为32米—45米。 | 16308 | 11000 | 项目前期工作已全部完成，征地拆迁工作已完成，项目施工进度已完成总体工程量的40%。 | 市东通公司 | 柳南区人民政府、市工业和信息化局
54 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园周边道路工程 | 柳南区 | 2021—2023 | 共包含3条道路，全长约1.3千米。 | 17335 | 5000 | 已完成整体工程量的1%，正在进行场地清表，路基施工。 | 市轨道集团 | 市工业和信息化局、柳南区人民政府
55 | 下桃花片区路网 | 柳南区 | 2017—2023 | 一期全长10735米，其中北一路全长2300米，北七路全长595米，2号路全长867米，北二路全长867米，回建路全长867米，7号路全长1064米，6号路全长1061米、13号路全长1064米，北三路全长2101米；二期道路全长3488米，3号路全长260米，6号路全长841米，北四路全长260米，北五路全长833米，2号路全长256米，7号路全长196米，13号路全长842米。北六路全长1510米，红线宽45米。 | 99721 | 20000 | 1.下桃花路网一期北二路已完成240米水泥路面铺设。 2.下桃花路网（二期）：已完成6号路、北四路560米道路清表、路基换填及雨水、污水管安装。 3.北一路项目文山路至柳工大道段道路工程已完成（长度约1公里）。瑞龙路至文山路路段桥梁已完工,正在进行道路基础换填及雨污管道施工。 4.北三路项目瑞龙路至竹鹅溪路段面积约142亩，道路建设已完成，长度约1公里，竹鹅溪框架箱涵桥已完工。竹鹅溪至柳工大道路段正在实施拆迁。 5.北六路完成工程量1%，正在进行路基建设。 | 市土地储备中心 | 市工业和信息化局、柳南区人民政府
56 | 西鹅铁路物流中心连接西外环高架物流通道 | 柳南区 | 2022—2027 | 针对西鹅铁路物流中心、传化物流等进行物流专用通道的研究，建设高架专用通道8公里.互通立交5座，匝道6公里。 | 350000 | 100000 | 正在开展项目前期工作。 | 待定 | 柳南区人民政府
57 | 柳东新区曙光大道（东段） | 柳东新区 | 2018—2023 | 西起于东外环柳东段南端立交，东止于新柳大道延长线，长度为3944米，道路红线宽度54m，城市主干路。 | 120000 | 50000 | 已完成工程量50%。 | 柳州东城集团 | 柳东新区管理委员会
58 | 柳东新区福城大道工程（中欧纵十一路） | 柳东新区 | 2018—2023 | 南起环岭东路，北至中欧产业园横一路。道路全长3600米，道路红线宽70米，机动车双向8车道，道路等级城市快速路，设计行车速度为80公里/小时。 | 85000 | 50000 | 已完成工程量50%。 | 柳州东城集团 | 柳东新区管理委员会
59 | 柳东新区清江大道 | 柳东新区 | 2020—2023 | 道路红线宽度划分为54米和38米，红线宽度54米的道路长度为1799米，起于花岭大道东延长线，止于雒容古镇规划道路，双向六车道；红线宽度38米的道路长度为1627米，双向四车道。总长度为3426米。 | 20000 | 20000 | 下穿湘桂铁路涵已开工在建，同步推进全线征地拆迁工作。 | 柳州东城集团 | 柳东新区管理委员会
60 | 柳州市柳东新区宝骏基地至雒容火车站转运成品车专用通道工程 | 柳东新区 | 2021—2023 | 本项目起于宝骏基地内,下穿东外环柳东段主线和环岭东路后,止于雒容火车站,路线全长580.197m,路基宽度8.0m,双向2车道布置,道路等级为城市支路,设计速度20km/h。项目共划分为两段,宝骏厂区内122m(K0+000—K0+122)与宝骏厂区外458.197m(K0+122—K0+580.197);其中K0+095—K0+247为下穿通道,闭合框架段(K0+122—K0+235)长113m。 | 5417 | 5000 | 已进场开工，正在开展项目驻地建设。 | 柳州东城集团 | 柳东新区管理委员会