## 总投资概算表
附件 | [14 empty] | 14055.39
柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目投资概算汇总表
序号 | 工程或费用名称 | 概算造价(万元) | [5 empty] | ①/② | 技术经济指标 |  |  | （①-②）/② | 备注 | 备 注 | 合同价对比费率计概算 | 单个子项有多个合同时简述采购内容 | 合同签订及审结情况
|  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 |  | 调整后分期内容占原概算比 | 单位 | 数量 | 指标(元/m2) | 概算较原批 复增加比率 |  | 调整原因 |  |  | 合同价 | 签证
一 | 建安工程费用 | 31420.74 | 5323.34 | 2738.62 | 0 | 39482.7 |  | 100% | ㎡ | 84440.05 |  | 0% |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1 | 地块一A区建构筑物工程 | 24348.18 | 3946.74 | 1835.89 | 0 | 30130.81 | 10748.53 | 1 | ㎡ | 68143.68 | 4853.3945 | 0% |  |  | 30130.81 |  |  |  | 0
2 | 地块二建构筑物工程 | 6474.58 | 1348.6 | 612.5 | 0 | 8435.68 | 0.21398 | 1 | ㎡ | 14930.72 | 5544.9194 | 0% |  |  | 8435.68 |  |  |  | 0
3 | 地块一A区及地块二建构筑物工程配套建筑物工程 | 597.98 | 28 | 40.23 | 0 | 666.21 |  | —— | ㎡ | 1365.65 | 4878.3363 | #VALUE!
4 | 高压线迁改、外电衔接及给排水市政接口费用 |  |  | 250 |  | 250 |  | 1 | 项 | 1 |  | 0% |  | 按建设工程实际需增加10KV石油库线和牛奶场线#53一#62号电杆迁移工程、鹧鸪江路9号新装给水工程等内容，增补相应费用；存在对10KV高压新装工程及室外给排水工程等费用估算不足的情况，按实际费用计取，需调增概算金额700万元。 | -639.9382 |  | 889.9382 | 889.9382 | 0
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 16051.0815 | 16051.0815 |  |  | 计算依据及公式 |  |  | 0% | [6 empty] | 0
1 | 土地费使用费 |  |  |  | 12500 | 12500 |  |  | 按合同计238166.48平方米 按两期用地面积占总用地面积比划分 |  |  | 0% |  | 按土地合同价调减3560万元。 |  |  |  |  | #REF!
2 | 代建管理费 |  |  |  | 483.9301 | 483.9301 |  |  | 桂建标[2018]37号文 540+(估算总投资-土地费-管理费-50000)*0.8% 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 依照原费率按地块一A区、地块二建构筑物工程量计取，调减金额73.25万元。 | 483.9301 |  |  |  | -134.8719
3 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 44.1728 | 44.1728 |  |  | 桂建发[2019]1号文 工程概算×累进计费率+建筑面积*0.5 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 按实际结算方式，以调整后的设计费为计算基数列计，调增金额22.26万元。 | 22.2276 | 以预控价为结算基数 | 34.2562 |  | 0
4 | 招标代理服务费 |  |  |  | 32.1378 | 32.1378 |  |  | 桂建标[2018]37号文 ∑(4.1+4.2+4.3+4.4) 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 按项目建设实际需要增加工程检测招标代理服务费，其余类型招标服务费按实际情况多笔累计，共调增48.75万元。 | -28.0193 |  | 69.114 |  | 0
4.1 | 施工招标代理服务费 |  |  |  | 24.4604 | 24.4604 |  |  | 桂建标[2018]37号文 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 增加10KV高压新装、智能化、熏蒸、低温及配套专业工程等分项招标工作，按项目实际多项建安工程施工招标服务费累计。 | -24.4609 | 100*0.63%+(500-100)*0.441%+(1000-500)*0.2835%+(5000-1000)*0.2205%+（10000-5000）*0.126%+（建安工程费-10000）*0.0315% | 55.7385 |  | 0
4.2 | 工程勘察招标代理服务费 |  |  |  | 1.3348 | 1.3348 |  |  | 桂建标[2018]37号文 100*0.945%+(工程勘察费-100)*0.504% 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  |  | 0.49973 |  | 1.2071 |  | 0
4.3 | 工程设计招标代理服务费 |  |  |  | 3.6224 | 3.6224 |  |  | 桂建标[2018]37号文 100*0.945%+(500-100)*0.504%+(1000-500)*0.2835%+(设计费-1000)*0.1575% 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 该设计招标代理服务费合同发生于概算批复前，由于原设计内容大于批复内容，初定设计费基数较最终实施的大，该项按项目合同价调增2.51万元。 | -2.5054 |  | 7.1374 |  | 0
4.4 | 工程监理招标代理服务费 |  |  |  | 2.7202 | 2.7202 |  |  | 桂建标[2018]37号文 100*0.945%+(500-100)*0.504%+(工程监理费-500)*0.2835% 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 按项目建设实际需要增加10KV高压新装工程监理招标工作，按项目实际多项工程监理招标服务费累计。 | -1.5527 | 桂建标[2018]37号文 100*0.945%+(500-100)*0.504%+(1000-500)*0.2835%+(工程监理费-1000)*0.1575% | 5.031 |  | 0
5 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 157.7097 | 157.7097 |  |  | 桂建标[2018]37号文 ∑(5.1+5.2) 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 原批复概算按调整前项目规模按费率计算工程造价咨询费，现修改计费依据及计费基数并按地块一A区、地块二建构筑物工程列计工程量清单及招标控制价编制咨询费及施工过程造价咨询费，较原概算调减18.25万元。 | 198.1637 | 预算控制价编制及工程招标工作 | 3.5 |  | 0
6 | 施工监理费 |  |  |  | 533.7129 | 533.7129 |  |  | 桂建标[2018]37号文 566.56+(793.12-566.56)/(60000-40000)*(工程费用-40000) 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 按项目建设实际情况增补10KV配电工程监理费，按项目实际多笔工程监理费累计，调增监理费252.20万元 | -14.4816 |  | 696.941 |  | 0
7 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 128.2551 | 128.2551 |  |  | 桂建标[2018]37号文 ∑(7.1+7.2+7.3+7.4) 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  |  | 70.2949 |  | 93.7051 |  | 0
7.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 34.4099 | 34.4099 |  |  | 桂建标[2018]37号文 (44-29.6)*(估算总投资-50000)/(估算总投资-50000)+29.6 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  |  | 16 |  | 28 |  | 0
7.2 | 初步设计文件评估咨询 |  |  |  | 12.5127 | 12.5127 |  |  | 桂建标[2018]37号文 (16-12)*(估算总投资-50000)/(估算总投资-50000)+12 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  |  | 44.04 | 柳州市粮食局签订 | 43.96 |  | 0
7.3 | 编制可行性研究报告费 |  |  |  | 68.8198 | 68.8198 |  |  | 桂建标[2018]37号文 (88-60)*(估算总投资-50000)/(估算总投资-50000)+60 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  |  | 77.13 |  | 10.87 |  | 0
7.4 | 评估可行性研究报告费 |  |  |  | 12.5127 | 12.5127 |  |  | 桂建标[2018]37号文 (16-12)*(估算总投资-50000)/(估算总投资-50000)+12 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  |  | 5.1249 | 原合同计费依据：桂经字[2000]88号文 | 10.8751 |  | 0
8 | 工程勘察费 |  |  |  | 196.415 | 196.415 |  |  | 桂建标[2018]37号文 工程费用*0.5% ∑(8.1+8.2) 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 原批复概算仅按调整前项目规模、依照费率计算工程勘察费（仅为岩土勘察费），现按建设工程实际补充实测地形绘制、观测建设工程测绘、规划核实测量等建设工程测绘费，累计调增170元。 |  |  |  |  | -54.7411
9 | 工程设计费 |  |  |  | 907.9047 | 907.9047 |  |  | 桂建标[2018]37号文 948.6+(1363.68-948.6)/(60000-40000）*(工程费用-40000) 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 按项目实际，按原概算计算方式计取建设工程设计费，增加10KV配电工程设计费，调增14.53万元。 | 143.2839 |  | 1017.655 |  | #REF!
9.1 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 设计合同+修建性详细规划 | 997.41
9.2 | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 10kv配电工程设计 | 20.245
10 | 工程保险费 |  |  |  | 117.849 | 117.849 |  |  | 桂建标[2018]37号文 工程费用*0.3%（不含已列入建安工程施工企业的保险费） 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 依照原费率按地块一A区、地块二建构筑物工程量计取，工程保险费，调减17.54万元。 | 150.6937 |  |  |  | 0
11 | 检验试验费 |  |  |  | 314.264 | 314.264 |  |  | 桂建标[2018]37号文 工程费用*0.8% 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 依照原费率按地块一A区、地块二建构筑物工程量计取工程检测费，调减检验试验费43.24万元，同时，按项目实际增补专项检测费并按检测费费率计算，调增274.18万元。累计调增检验试验费222.49万元。 | -16.5202 |  | 418.37 |  | 0
12 | 防雷检测费 |  |  |  | 8.12 | 8.12 |  |  | 桂价费〔2008〕424号 建筑面积*1.05元/平方 按两期建筑面积占比划分 |  |  | 0% |  | 按原费率计取地块一A区、地块二建构筑物工程防雷检测费，较原批复概算金额有所减少，调减3.21万元。 | 11.3218 |  |  |  | 0
13 | 地震安全性评价费 |  |  |  | 35.3277 | 35.3277 |  |  | 桂价费[2002]267号 估算总投资一千万元以内部分*0.2% 估算总投资一千万元以上部分*0.06% 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 按原费率计取地块一A区、地块二建构筑物工程地震安全性评价费，较原批复概算金额有所减少，调减7.63万元。 | 45.1736 |  |  |  | 0
14 | 水土保持费 |  |  |  | 19.3892 | 19.3892 |  |  | 桂价费[2017]37号文 用地面积*1.1元/平方 按两期用地面积占总用地面积比划分 |  |  | 0% |  |  | 1.8727 |  | 24 |  | 0
15 | 环境影响咨询费 |  |  |  | 2.6595 | 2.6595 |  |  | 桂价费[2017]37号文 9+估算总投资*(21-9)/(100000-20000) 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 按编制环境影响报告标准计取相关费用，调增5.36万元。 | -2.0592 | 原合同计费依据：计价格(2002)125 号 | 5.46 |  | 0
16 | 财务决算费 |  |  |  | 94.2792 | 94.2792 |  |  | 工程费用*0.24% 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 按原费率计取地块一A区、地块二建构筑物工程财务决算费，较原批复概算金额有所减少，调减14.03万元。 | 120.555 |  |  |  | 0
17 | 工程结算审核费 |  |  |  | 74.866 | 74.866 |  |  | 桂价费[2013]88号文 500*0.4%+(1000-500)*0.3%+(5000-1000)*0.15%+(10000-5000)*0.12%+(工程费用-10000)*0.1%+核减额*5% 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 按中标合同价计取，本项调增171.62万元。 | 53.3755 |  | 42.3557 |  | 0
18 | 人防异地建设费 |  |  |  | 306.603 | 306.603 |  |  | 人防面积*1500元/平方米 按两期计容面积占比划分 |  |  | 0% |  | 按柳防【2022】易建审字第（7）号文，已完成本次建设内容的易地建设费缴纳，该费用按实际计取，调减268.90万元。 | 268.9005 |  | 37.7025 |  | 0
19 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 93.4855 | 93.4855 |  |  | 桂建标[2018]37号文 （建筑工程费+安装工程费）*0.3% 按两期建安工程费用占比划分 |  |  | 0% |  | 按原费率计取地块一A区、地块二建构筑物工程场地准备及临时设施费，并在计费基数中扣除项目已完成部分的建安工程费计27750万元，调减84.06万元。 | 99.54 |  | 20 |  | 0
三 | 预备费 |  |  |  | 2151.69 | 2151.69 |  |  | 计算依据及公式 |  |  | 0% | [6 empty] | 0
1 | 基本预备费 |  |  |  | 2151.69 | 2151.69 |  |  | 桂建标[2018]37号文 (建安工程费+工程建设其他费-土地费)*5% 按两期建设总投资额占比划分 |  |  | 0% |  | 按原费率计取地块一A区、地块二建构筑物工程基本预备费，并在计费基数中扣除项目已完成部分的建安工程费计27750万元，共调减1656.20万元。 |  | 不含地块一B区基本预备费 | 582.6934
四 | 项目总投资 | 31420.74 | 5323.34 | 2738.62 | 18202.7715 | 57685.4715 |  |  | 〈一〉+〈二〉+〈三〉 |  |  | 0% |  |  |  |  | 14055.39 |  | 0