柳州市发展和改革委员会文件

柳发改规划〔2022〕86号

关于调整柳州市滨江路中段工程

初步设计的批复

广西柳州市北城投资开发集团有限公司：

你公司报来《关于申请调整柳州市滨江路中段工程初步设计的请示》(柳北城请〔2022〕28号)及相关材料收悉。该工程调整初步设计已经大成工程咨询有限公司评估并出具审查报告。经研究，现批复如下：

我委以柳发改规划〔2017〕689号文批复了柳州市滨江路中段工程初步设计，由于施工过程中人工费调整、信息价更新、规划调整、土方运距及运输方式改变等原因，项目总投资及其费用构成发生变化。结合项目实施需要，我委同意对项目初步设计和投资概算内容进行调整。

项目代码：2017-450205-48-01-008603。

三、建设内容：项目位于北部生态新区沙塘新城片区，道路北起江湾大道路口，南至古灵大道路口，路线呈南北走向，全长3144.47米，道路红线宽度为62米。项目主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等，各市政管线由相应单位同步实施建设。

四、投资概算：概算总投资为72542.06万元，其中工程费用51227.87万元，工程建设其他费用18352.66万元，预备费695.81万元，其他费用2265.72万元。

其他事项仍按柳发改规划〔2017〕689号文执行。

附件：柳州市滨江路中段工程初步设计概算表

(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-12388，收信地址:广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编:530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772-12388，收信地址:柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编:545006。)

柳州市发展和改革委员会

2022年5月5日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市发展和改革委员会 2022年5月5日印发

附件：柳州市滨江路中段工程初步设计概算表

序号	工程或费用名称	概算投资(万元)
建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计
一	第一部分：建筑安装工程	49257.05
1970.82
51227.87
1	道路工程	24129.20
24129.20
2	交通工程	232.24
294.55
526.79
4	排水工程	4227.55
4227.55
5	照明工程	0.00
1676.27
1676.27
6	绿化工程	2398.80
2398.80
7	喷灌工程	213.93
213.93
8	改路工程	128.75
128.75
9	桥梁工程	15067.72
15067.72
10	电力管沟桥梁	653.85
653.85
11	电力管沟工程	1788.43
1788.43
12	海绵城市	416.58
416.58
二	第二部分：工程建设其他费用
18352.66	18352.66
（一）	征地拆迁补偿费
9911.31	9911.31
1 征地补偿费
6300.70	6300.70
2拆迁补偿费
3610.61	3610.61
（二）	建设管理费
1853.48	1853.48
（三）	建设项目前期工作咨询费
122.68	122.68
（四）	工程勘察设计费
4956.90	4956.90
（五）	环境影响咨询费
34.44	34.44
（六）	场地准备及临时设施费
512.28	512.28
（七）	工程保险费
307.37	307.37
（八）	检验试验费
512.28	512.28
（九）	水土保持费
33.00	33.00
（十）	社会风险评估
32.31	32.31
（十一）	研究试验费
76.61	76.61
三	基本预备费 5%（未完工程20％计取基本预备费）
695.81
四	建设其它费用
2265.72
五	建设项目概算总投资
72542.06